“十五五”时期

仁家坪新村村级规划方案（讨论初稿）

（2026—2030年）

邵东市流泽镇仁家坪新村村民委员会

2026年3月

目  录

前言	1

第一章 规划总则	2

第二章 现状分析与核心问题	4

第三章 总体布局与空间管控	6

第四章 核心任务与实施路径	8

第五章 实施计划与项目库	14

第六章 资金保障与政策衔接	16

第七章 规划实施与监督评估	17

附则	18

前  言

“十五五”时期（2026—2030年）是我国全面建设社会主义现代化国家的关键阶段，也是推动乡村振兴战略向纵深发展的关键五年。本规划紧扣国家“十五五”乡村振兴战略、《乡村全面振兴规划（2024—2027年）》片区化推进要求，对标邵东市“十五五”“拼在产业、赢在环境、城乡融合”主线与流泽镇国土空间规划（2021—2035年），立足仁家坪新村区位、资源与治理基础，以“集聚提升类”村庄为定位，突出合规用地、产业提质、设施完善、数字治理，打造“流泽镇中部农工贸融合节点村、和美乡村示范村”，为2035年农村基本具备现代生活条件筑牢基础。

仁家坪新村在过去的发展中取得了一定成绩，但在产业升级、基础设施完善、生态环境保护等方面仍面临挑战。为抓住发展机遇，实现村庄可持续发展，特制定本规划方案。本规划为法定规划衔接与实施性方案，需与流泽镇国土空间详细规划、村庄规划编制单元深度衔接，作为项目申报、资金落地、建设管理的核心依据。

第一章 规划总则

1.1 规划范围与期限

规划范围：邵东市流泽镇仁家坪新村行政村全域，含现有村民小组，以村集体土地确权边界、流泽镇国土空间规划“仁家坪新村编制单元”为法定边界。

规划期限：2026—2030年（“十五五”），分启动期（2026年）、攻坚期（2027—2028年）、提升期（2029—2030年）。

1.2 规划定位与村庄类型

村庄类型：集聚提升类（核心），兼顾农工贸配套与生态宜居。（规划定位来源：流泽镇国土空间规划（2021—2035年）

总体定位：流泽镇中部“产业集聚小节点、设施完善样板村、数字治理示范村”，承接镇域产业外溢，联动周边村形成片区发展格局。

发展口号：合规兴村、产业强村、数字活村、和美安村。

1.3 规划依据

本规划依据以下文件编制：

- 国家：《乡村全面振兴规划（2024—2027年）》《县域农村基本具备现代生活条件建设总体规划（2026—2030年）》编制要求；

- 省级：湖南省“三高四新”、乡村振兴片区化推进政策；

- 市级：邵东市“十五五”规划建议、2026年政府工作报告、流泽镇国土空间规划（2021—2035年）；

- 村级：村集体资产台账、土地确权成果、村民议事决议。

1.4 核心目标

总体目标：到2030年，将仁家坪新村建设成为产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的现代化乡村，实现农业强、农村美、农民富的美好愿景。

具体目标指标体系如下表所示：

| 类别 | 指标（2030年） | 2026年 | 2028年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产业经济 | 村集体经营性收入≥50万元/年 | ≥15万元 | ≥30万元 |
| 产业经济 | 农民人均可支配收入≥市均值120% | ≥105% | ≥112% |
| 用地合规 | 违法用地“零新增” | 新增为零 | 处置率≥70% |
| 基础设施 | 自来水普及率100% | 普及率95% | 普及率98% |
| 基础设施 | 生活污水治理率≥85% | 治理率≥40% | 治理率≥65% |
| 人居环境 | 垃圾分类收运率100% | 收运率100% | 处理率100% |
| 人居环境 | 美丽庭院≥60% | 庭院≥20% | 庭院≥40% |
| 数字治理 | 实现村属监控范围≥40% | ≥10% | ≥30% |
| 数字治理 | 抖音、视频号2万粉丝 | 粉丝全村覆盖 | 5000人> |
| 民生治理 | 养老保险参保率≥98% | ≥95% | ≥97% |

第二章 现状分析与核心问题

2.1 基础概况

区位条件：仁家坪新村位于流泽镇中西部，属镇域“一核两轴两区”风貌格局覆盖范围，紧邻S226/S333风貌轴，为镇域燃气管道已覆盖村，5G全域基本覆盖（竹泉片区有部分未覆盖）。

产业基础：目前村庄以传统农业为主，种植水稻、油菜，部分村民发展了玉竹、金银花、油茶，存在小型加工（箱包、玉竹等）与养殖业态，邵东市章斌生物科技有限公司（槟榔加工）落户本村。有一定的产业基础，但产业链条短，附加值低。

基础设施：村内道路基本实现硬化，但部分路段宽度不足、质量较差以及老旧损坏；水利设施有一定基础，但存在老化失修问题，不少水塘蓄水能力差；电力、通信基本覆盖，但网络信号有待提升，竹泉片区变压器问题尚未解决。

公共服务：有村小学一所，但面临无生源倒闭问题；村卫生室条件有限，医疗水平不高；文化活动场所较少，文化活动形式单一。

生态环境：村庄自然环境优美，但存在生活垃圾随意丢弃、农业面源污染等问题，生态环境保护任务艰巨。

治理基础：村支两委组织健全，依托流泽镇基层治理体系，具备网格化管理基础，村民参与意愿较强。

2.2 核心短板

“十五五”期间需重点攻坚以下短板：

- 用地合规：产业项目落地与镇国土空间规划衔接不紧密，存在“先建后批”风险；

- 产业能级：种养业规模化不足，与邵东先进制造业、民营经济的配套衔接薄弱，村集体收入渠道单一；

- 设施短板：生活污水治理、雨污分流滞后，垃圾分类后端处理需与镇垃圾中转站联动，老旧房屋风貌不统一；

- 数字赋能：政务服务线上化程度低，产业数字化（智慧农业、电商（抖音、视频号）起步晚，村属监控为零，治理数据未形成闭环。

2.3 面临形势

（一）发展机遇

- 国家对乡村振兴的支持力度不断加大，出台了一系列优惠政策；

- 随着城乡融合发展的推进，农村市场潜力巨大；

- 科技的不断进步为农业现代化提供了技术支撑。

（二）面临挑战

- 周边村庄竞争激烈，在产业发展、人才吸引等方面面临较大压力；

- 生态环境保护要求越来越高，治理难度加大；

- 村民对美好生活的需求日益增长，对公共服务的质量和水平提出了更高要求。

第三章 总体布局与空间管控

3.1 空间结构

规划形成“一心、两带、三区”的空间结构：

一心：村级综合服务中心（村委驻地），整合政务、医疗、文化、电商、综治功能，打造村域治理与服务核心。

两带：①产业联动带（竹泉片区对接S226）：布局镇级玉竹产业配套、仓储物流、农资服务等；②生态田园带（村域西北部，黄曼岭）：发展智慧种养、农旅观光。

三区：①生活居住区（集聚提升）：优化宅基地布局，推进风貌整治；②合规产业区（严格对接镇国土空间规划）：仅限镇规划明确的产业用地，实行“项目准入+用地审批”双控；③生态保育区（耕地、林地、坑塘）：严守“三区三线”，落实耕地保护责任制。

3.2 刚性管控规则

- 用地合规：所有建设项目必须符合流泽镇国土空间规划，实行“先规划、后审批、再建设”，杜绝非法占地；

- 风貌管控：民居采用“邵东乡村简约风格”，建筑高度≤3层，庭院融入田园元素，与镇“绿色宜游、田园风光”风貌定位统一；

- 生态红线：耕地保有量、永久基本农田面积不减少，坑塘水面、林地严格保护，严禁违规填埋。

第四章 核心任务与实施路径

围绕“十五五”发展目标，实施五大工程，系统推进村庄全面振兴。

工程一：用地合规与产业提质工程

（一）存量违建清零与用地规范（2026—2027年）

- 存量处置：村部（老综合厂）用地处理、以及老竹泉片区村部处理，2027年底前处置率100%；

- 审批机制：设立村级用地协管员，对接镇自然资源所，实行产业项目、宅基地“审批前公示、建设中巡查、竣工后核验”全流程管控。

（二）产业体系构建（对接邵东“新质生产力”）

- 基础农业升级：发展优质水稻、油茶、中药材（如玉竹）规模化种植，2028年建成300亩标准化基地，对接邵东农产品加工企业，打造“订单农业”示范点；

- 工贸配套联动：依托邵东“民营经济强市”优势，在合规产业区布局五金、轻工产品仓储、分拣、箱包、包装配套服务，吸引邵商回归项目落地，2030年培育1家以上规上/限上配套企业；（原老综合厂用地项目）

- 农旅融合补充：联动流泽镇“田园观光风貌区”定位，打造“油茶花海+中药材观光”田园景观，打造黄漫岭山山顶观光平台，发展周末微度假，2030年前建成1个农旅打卡点；

- 村集体增收：通过合作社分红、产业用地租赁、配套服务收费、电商平台服务费等渠道，2030年实现经营性收入≥50万元。

（三）推动农业产业化经营

- 培育壮大农业龙头企业，通过招商引资或鼓励本地能人创办企业，引进先进的生产技术和管理经验，提高农产品加工转化率；

- 组织村民以土地、资金、劳动力等形式入股，实现规模化经营、标准化生产、品牌化销售；

- 加强农产品品牌建设，尤其富硒土地品牌运用，注册具有地方特色的农产品商标，开展农产品质量认证，提高农产品的市场竞争力。

（四）发展农村新业态

- 依托村庄优美的自然风光和丰富的文化资源，发展乡村旅游。打造乡村旅游景点，开发农家乐、民宿、采摘园等旅游项目，举办农事体验活动，吸引城市游客，如辖区仁家坪小学倒闭后探讨改造成养老院的规划；

- 积极发展农村电商，建立农村电商服务站点，建立村级抖音号、视频号、培养电商人才，拓宽农产品销售渠道，促进农产品上行，2030年电商交易额≥200万元。

工程二：基础设施现代化工程

（一）市政管线升级（2026—2028年）

- 供水：改造村属自来水厂老旧供水管网，建立管网巡检机制，2030年自来水普及率100%；

- 污水：探讨铺设污水支管网，能否对接流泽镇污水处理厂，全面落实厕改，2028年生活污水治理率≥85%；

- 能源：推进管道燃气全覆盖，2030年覆盖率≥70%，配套建设燃气安全巡查队伍，杜绝安全隐患；

- 电力：对接流泽镇110kV变电站新建工程，升级村内变压器与配电线路，解决竹泉片区变压器问题，保障产业项目用电需求；

- 通信：实现5G+光纤全覆盖，提升网络信号质量。

（二）道路交通与便民设施（2027—2030年）

- 道路：硬化村内通组路、入户路，实现“组组通、户户连”，对接S226/S333风貌轴，打造1一至两条景观化村道；参照地名管理条例“乡村著名行动“对全村道路命名并且申报。

- 亮化：村内道路全部实现亮化，安装太阳能路灯；

- 便民：2028年建成村级综合服务中心，设置政务大厅、卫生室、文化活动室、电商服务站；2030年实现每个村民小组有1个垃圾分类收集点。新建改造六至七个村组民休闲运动点。

工程三：人居环境和美工程

（一）环境整治提升

- 垃圾治理：实行“户分类、村收集、镇转运”，2026年实现垃圾分类收运率100%，2028年实现无害化处理率100%；

- 厕所革命：2030年前完成剩余卫生厕所改造，普及率100%，建立厕所粪污资源化利用机制，对接农业种植基地；

- 风貌整治：推进老旧房屋立面改造、庭院美化，2030年美丽庭院≥60%，清理乱搭乱建、乱堆乱放，打造“田园式”村庄风貌。

（二）生态保护与修复

- 耕地保护：落实“田长制”，严禁耕地抛荒，推进高标准农田建设；

- 水体治理：整治村内坑塘、沟渠，清理水面垃圾，种植水生植物，打造生态水系；

- 绿化提升：在村道、庭院、公共空间种植乡土植物，2030年村庄绿化覆盖率≥35%。

（三）加强生态环境保护

- 划定生态保护红线，加强对村庄周边山林、水域、湿地的保护，严禁乱砍滥伐、乱捕滥猎、乱采滥挖等行为；

- 推进农业面源污染治理，推广绿色农业生产技术，减少化肥、农药使用量，加强畜禽养殖废弃物资源化利用；

- 加强落实生活垃圾和污水处理，建立生活垃圾分类收集、转运和处理体系。

工程四：数字赋能与治理现代化工程

（一）数字治理体系建设

- 智慧网格：利用企业微信群搭建村级智慧网格管理平台，整合人口、房屋、事件数据，实现“一群统管”。

- 平安建设：安装高清监控摄像头，覆盖村道、产业区、公共空间，建立村级安防平台，联动镇派出所，打造“平安村”，智慧网格事件闭环率≥98%。

（二）产业数字化赋能

- 智慧农业：在标准化种植基地安装物联网设备，实现土壤墒情、病虫害监测自动化，提高种植效率；

- 农村电商：建设村级电商服务站，培养村级抖音、视频号，培育电商主播，推广本村农产品与邵东轻工产品。

（三）加强基层党组织建设

- 加强村“两委”班子建设，提高基层党组织的凝聚力和战斗力；

- 严格落实“三会一课”、主题党日等制度，加强党员教育管理，发挥党员的先锋模范作用。

（四）完善村民自治制度

- 健全村民会议、村民代表会议等民主决策机制，保障村民的知情权、参与权、决策权和监督权；

- 完善制定村规民约，加强村民自我管理、自我教育、自我服务，引导村民自觉遵守社会公德和家庭美德。

（五）加强法治建设

- 开展法治宣传教育活动，通过举办法律讲座、发放宣传资料、开展法律咨询等形式，提高村民的法律意识和法治观念。

工程五：民生保障与乡风文明工程

（一）促进农民增收

- 通过发展特色产业、农村新业态，增加农民的经营性收入；

- 鼓励村民通过土地流转、入股分红等方式，获得财产性收入；

- 加强农民职业技能培训，提高农民的就业创业能力，组织农民外出务工或在本村企业就业，增加农民的工资性收入；

- 2030年农民人均可支配收入≥邵东市农村均值120%。

（二）完善社会保障体系

- 落实好农村养老保险、医疗保险等社会保障政策，提高保障水平，确保村民老有所养、病有所医，2030年养老保险参保率≥98%；

- 加强对困难群体的帮扶救助，落实健全低保、特困人员供养、临时救助等社会救助制度，保障困难群众的基本生活；

- 完善村级卫生室，配备专业医护人员，对接镇卫生院；

- 为留守老人提供上门服务，2030年村内就业人数≥村劳动力总数的80%。

（三）加强思想道德建设

- 开展社会主义核心价值观宣传教育活动，通过举办讲座、张贴宣传标语、开展志愿服务等形式，引导村民树立正确的世界观、人生观和价值观；

- 评选表彰“文明家庭”“好媳妇”“好婆婆”“卫生家庭”等先进典型，发挥榜样的示范引领作用，弘扬尊老爱幼、邻里互助、诚实守信等传统美德。

（四）丰富文化生活

- 加强村文化活动场所建设，维修改造村文化活动室，完善建设文化广场，配备必要的文化设施和器材；

- 开展丰富多彩的文化活动，如举办文艺演出、体育比赛、读书讲座等，满足村民的精神文化需求；

- 保护和传承村庄传统文化，挖掘整理村庄历史文化遗产，开展民俗文化活动，撰写村志，增强村民的文化认同感和归属感；

- 挖掘村内民俗文化，结合流泽镇红色文化资源，开展主题文化活动。

（五）村规民约与文明创建

- 修订完善村规民约，推行“红白喜事简办”，杜绝铺张浪费；

- 编撰《仁家坪新村村志》，提高全村村民历史认同以及村级归属感。

第五章 实施计划与项目库

5.1 启动期（2026年）：打基础、立规矩

（一）核心任务

- 用地涉及民村台账建立；

- 村企合作社达成、综合服务中心前期；

- 启动新村规民约修订。

（二）重点项目

- 全力配合镇里牵头的（竹泉片区）gap玉竹基地，启动村级玉竹种植基地；

- 启动村企合作项目：仁家坪新村富硒共享农庄项目（一、二组）；

- 启动村企合作项目：茶油或者其他中药材产业基地（黄漫岭山西侧靠泉塘村部）；

- 智慧网格平台搭建（远程监控试点）。

5.2 攻坚期（2027—2028年）：补短板、育产业

（一）核心任务

- 存量违建清零。茶油、玉竹标准化种植基地建成；

- 村部建设用地招商项目落地；

- 启动仁家坪新村村志撰稿。

（二）重点项目

- 标准化种养基地（300亩）；

- 村部建设用地招商项目；

- 抖音视频号电商站运营直播；

- 七井至仁家坪（道路提质改造项目）；

- 响应《地名管理条例》“乡村著名行动“启动全村道路命名申报。

5.3 提升期（2029—2030年）：提品质、树品牌

（一）核心任务

- 产业体系完善、设施全覆盖；

- 数字治理成熟、农旅融合见效；

- 乡风文明深化。

（二）重点项目

- 建设项目：仁家坪至两兴（道路提质改造项目）。

- 黄曼岭观景平台乡村文旅打卡项目

第六章 资金保障与政策衔接

6.1 资金来源（多元化）

- 上级资金：对接国家“两重”“两新”、乡村振兴、农田建设等专项资金，争取邵东市“三类资金”支持；

- 镇级配套：对接流泽镇国土空间规划、产业发展专项资金，优先安排镇里重点项目；

- 社会资本：吸引邵商回归、企业投资、乡贤捐赠，通过合作社引入农户资金；

- 村集体自筹：通过产业租赁、服务收费等渠道积累资金。

6.2 政策衔接（核心）

- 与邵东市“十五五”规划衔接：紧扣“产业提质、城乡融合”主线，融入邵东“新质生产力”布局；

- 与流泽镇国土空间规划衔接：严格遵循空间管控、设施布局要求，确保项目落地合规；

- 与国家乡村振兴政策衔接：落实片区化推进、分类施策要求，打造集聚提升类村庄样板。

第七章 规划实施与监督评估

7.1 组织保障

成立“仁家坪新村十五五规划实施工作领导小组”，由总支部书记任组长，村支两委、乡贤、合作社、组长为成员，对接镇政府、自然资源、农业农村等部门，明确责任分工。定期召开会议，研究解决规划实施过程中遇到的问题，确保规划顺利实施。

7.2 监督机制

- 村民监督：通过村民代表大会、村务公开栏，定期公示规划实施进度、资金使用情况；

- 专业监督：村务监督委员会，对项目建设、资金使用进行审计评估；

- 上级监督：主动接受流泽镇政府、邵东市相关部门的监督检查。

7.3 评估调整

建立“年度评估、中期调整、终期考核”机制，2028年开展中期评估，根据实际情况调整规划内容；2030年开展终期考核，确保核心目标实现。将规划实施情况纳入村干部绩效考核内容，对工作成绩突出的给予表彰奖励，对工作不力的进行问责。

7.4 人才保障

加强农村实用人才队伍建设，通过开展培训、引进人才等方式，培养一批懂技术、会经营、善管理的新型农民。同时，建立人才激励机制，吸引和鼓励各类人才到农村创业发展。

附  则

- 本规划经村民代表大会审议通过，同新一届修订的仁家坪新村规民约一起报流泽镇政府审核后生效；

- 本规划由仁家坪新村村民委员会负责解释，自生效之日起实施；

- 本规划实施过程中，如遇国家、省、市、县、镇重大政策调整，按上级政策执行。

中共邵东市流泽镇仁家坪新村总支部委员会

邵东市流泽镇仁家坪新村村民委员会

2026年3月

邵东市流泽镇仁家坪新村村民委员会

合规兴村  产业强村  数字活村  和美安村

© 2026 仁家坪新村村民委员会  版权所有